## Khung (hidden)
Month | Training method | Training PIC | Managing PIC | Training Fields
|  |  |  | IVS environment | [8 empty] | Japan culture | [5 empty] | Software Project Process | [7 empty] | Business Analyst | [5 empty] | Testing |  |  | Technology | [5 empty] | Project task |  | Evaluation & Filter
|  |  |  | Company Security | Company orgnization | Company Policy | Company Culture | Company club | Company Tool | Professional code of conduct | IVS Salary calculation | Teamwork | Basic Japanese | Horensho | Meeting | Email skill | Time management | Greating | Programing Basic | Database basic | WBS | BD | DD | Issue List | Q&A sheet | Deadline management | Analyst Tecnical Basic | UML basic | IHRM | IWFM | IFMS | Analyst Tecnical Advance | UT | IT | ST | Performance SQL | PHP | .NET | Java | Mobil | Beauty & Performance code | Task taking & report management | Deadline management
1 | Training | MD, DC | HR | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | [5 empty] | ◎ | ◎ | ◎
2 | [7 empty] | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | [9 empty] | ◎ | ◎ | [9 empty] | ◎
3 | Coaching | DC | HR |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | [8 empty] | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ◎ | ◎ | [7 empty] | ◎ | ◎
4 | [7 empty] | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | [11 empty] | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | [7 empty] | ◎ | ◎ | ◎
5 | Trial | DC | HR |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | [19 empty] | ▲
6 | [7 empty] | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | [31 empty] | ◎
Fresher (Người mới), Junior (người có thể làm được việc nhưng chuyên môn chưa cao), Senior (Người có kinh nghiệm), Professor (Chuyên gia)..
TRAINING VỀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NHÂN SỰ

## Master schedule (hidden)
SCHEDULE TRAINING FOR QA FRESHERS
Time | 04~05/2019
Time | Plan |  | File name/File Link | Content | Trainer | Trọng số | Điểm (10đ) | Thực tế đã training
| date | hours | [5 empty] | Có/Ko | Notes
| 2019-04-22 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | IVS development | - Gioi thiệu các chi nhánh, bộ phận phát triển phần mềm của cty | QA
|  |  | Process Overview | - Các giai đoạn chính của 1 dự án - Các giai đoạn phát triển của dự án ABD | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-04-23 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | Role | - Vai trò (roles) trong công ty, trong dự án | QA
|  |  | QA Deparment | - Gioi thiệu QA và trách nhiêm của bộ phận | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 24~26/04/2019 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | Redmine | - Redmine.Y nghĩa | QA
|  |  |  | - Redmine.Effort | QA
|  | 3h |  | - Redmine.Progress | QA
|  |  |  | - Redmine.Quality | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 02~03/05/2019 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | Kintone | - Hướng dẫn scope dự án, cách xem/check thông tin dự án trên Kintone | QA
|  |  | Configuration | - Hướng dẫn kĩ và các lưu ý về SVN,ML,WF,Chatwork | QA
|  |  | Requests |  | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 06~07/05/2019 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | KPI.UTC | - KPI_Mật độ số test case phải đạt | QA
|  |  | KPI.Bug | - KPI_Mật độ bug phải phát hiện | QA
|  |  | KPI.Testtool | - Sử dụng tool cho code, test để hạn chế lỗi | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-08 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | KPI.PJLevel | - KPI_Đánh giá level dự án ( cờ ) | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-09 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | SVN.Process | - Gioi thiêu qua các file của SVN Process | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-10 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | QA.Skill | - Kĩ năng làm viêc bên QA | QA
|  |  | QA.Lead tasks | - Công việc QAL | QA
|  |  | QA.Member tasks | - Công việc QA Team | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-13 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | Common Issue List | - Một số vấn đề common, action khắc phục | QA
|  |  |  | - Cách check và wairing được vấn đề | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-14 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | http://192.168.0.36/svn/ivs_process/2. Template | - Hướng dẫn các file quan trọng "Kickoff" | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-15 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | http://192.168.0.36/svn/ivs_process/2. Template | - Hướng dẫn các file quan trọng "Project Plan" | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-16 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | http://192.168.0.36/svn/ivs_process/2. Template | - Hướng dẫn các file quan trọng "WBS" | QA
|  |  |  | - Hướng dẫn Import task tù WBS lên RM | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-17 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | http://192.168.0.36/svn/ivs_process/2. Template | - Hướng dẫn các file quan trọng "Bug Report" | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
| 2019-05-20 | 2h |  | - Đọc Tài liệu | QA
|  | 3h | http://192.168.0.36/svn/ivs_process/2. Template | - Hướng dẫn các file quan trọng "Closing report" | QA
|  | 3h |  | - Làm Tổng kết bài học | QA
|  | 8h |  | - Làm Đề tài tổng kết | QA
|  | 8h |  | - Làm Đề tài tổng kết | QA

## IVS development
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Cty có 4 chi nhánh : CTO, NTO, SGO, HNO
2 Bộ phận dự án chính : ODD, ABD
| ODD | Là bộ phận kinh doanh và phát triển dự án thực hiện theo yêu cầu khách hàng (không giới hạn nghiệp vụ), khách hàng phần lớn ở nước ngoài (đa số là Nhật Bản).
chia làm 2 loại dự án chính:
[ODD]Development:
Là dự án có hợp đồng thỏa thuận với hình thức là bao nhiêu MM/dự án
Sau đó, nội bộ sẽ trao đổi để phân công members thực hiện dự án theo thỏa thuận ban đầu với khách hàng
[ODD] Labo
Là dự án có hợp đồng thỏa thuận ban đầu với khách hàng (thường thì 3 hoặc 6 tháng) với hình thức là bao nhiêu người/tháng, Số tiền mỗi người là bao nhiêu
Sau đó, các thành viên được trả tiền sẽ làm công việc dựa theo yêu cầu của khách hàng.
Gần tới hạn gia hạn hợp đồng, khách hàng sẽ liên lạc để biết có được kí hợp đồng tiếp theo hay không?
Hiện tại MNG của dự án ODD là Trần Viết Hòa, Nguyễn Đình Diệu, Nguyễn Thị Huỳnh Anh, Dương Hòa Phong,..
| ABD | Là bộ phận kinh doanh và phát triển dự án từ sản phẩm công ty (liên quan đến nghiệp vụ kho, nhân sự,..), khách hàng phần lớn trong nước (gồm VN và NB)
|  | SMD | Là bộ phận bảo trì các sản phẩm của dự án ABD
Hiện tại MNG của dự án ABD, SMD là anh Nguyễn Lê Quang, Đinh Bảo Tồn
SMD : System Maintenance Division
ABD: Asean Business Division
ODD: Outsourcing Development Division

## Role
NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC ROLE TRONG DỰ ÁN
- Project Manager (PM) |  | MGR | MNG | Nhiệm vụ của 1 member
+ Xem xét và phê duyệt estimation trước khi gửi cho khách hàng, chỉ định PL/team |  |  |  | - Nắm rõ các thông tin (yêu cầu, tiến độ, phạm vi,….) về dự án mình thực hiện.
thực hiện dự án. |  |  |  | - Hỗ trợ team, PL khi có vấn đề xảy ra.
+ Xem xét và phê duyệt Project Plan, Closing report. |  |  |  | - Báo cáo với quản lý tình hình thực hiện công việc, tiến độ, khó khăn, giải pháp.
+ Quản lý chung liên quan đến chi phí, chất lượng, cung cấp sản phẩm, truyền thông, |  |  |  | - Thực hiện đúng quy trình, biểu mẫu đã quy định trong dự án. Logtime, update tiến độ thực hiện dự án mỗi ngày.
+ Hỗ trợ PL giải quyết các vấn đề và quản lý dự án.
- Project Leader (PL) |  |  |  | Vai trò của PL và MNG
+ Lập kế hoạch cho dự án, theo dõi và kiểm soát các vấn đề liên quan đến dự án |  |  |  | PL và MNG đều có quyền và trách nhiệm trong dự án.
như: thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro và các vấn đề giao tiếp, member, khách hàng. |  |  |  | Trong dự án PL có quyền quyết định, MNG hỗ trợ và tư vấn khi có vấn đề xảy ra.
+ Quản lý sản phẩm và quan hệ khách hàng.
- Quality Assurance (QA) |  |  |  | Thuật ngữ chuyên dùng
+ Tư vấn và hỗ trợ quy trình, hướng dẫn biểu mẫu, checklist |  |  |  | BD(basic design): tài liệu dùng để thiết kế.
+ Review sản phẩm dự án, hoạt động quản lý dự án, milestones, tài liệu |  |  |  | DD(detail design): tài liệu mô tả chi tiết của từng chức năng
+ Thực hiện kiểm tra sản phẩm lần cuối |  |  |  | C(coding): Là các lệnh mã hóa của chương trình.
+ Theo dõi và báo cáo. |  |  |  | UT(Unit Test): Kiểm tra từng chức năng module riêng lẻ, hoạt động đúng hay không
- Bridge Software Engineer (BSE) |  |  | Dành cho ODD | UTC(unit test case ): Liệt kê các trường hợp để kiểm tra chức năng, module.
+ Truyền tải đầy đủ thông tin chính xác cho team về yêu cầu, hệ thống kinh doanh của |  |  |  | UTE (unit test excute): kết quả các trường hợp kiểm tra chức năng, module , thường là evidence
khách hàng. |  |  |  | IT(integration test):kiểm thử tích hợp 1 nhóm các module riêng lẻ kết hợp với nhau.
+ Ra nước ngoài để đàm phán, giao lưu với khách hàng về nghiệp vụ, |  |  |  | ITC(integration test case): liệt kê các trường hợp kiểm tra các module riêng lẻ kết hợp với nhau.
kỹ thuật, và xác nhận Q&A. |  |  |  | ST(system test): Kiểm thử các chức năng của toàn bộ hệ thống.
+ Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được phân công bởi PL |  |  |  | STC(system test case): Liệt kê các trường hợp kiểm tra của toàn hệ thống.
+ Xem xét và kiểm tra sản phẩm trước khi giao cho khách hàng. |  |  |  | UAT(User Acceptance Test): test nghiệm thu, là giai đoạn kiểm tra chương trình, ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng
- (Business Analyst) BA |  | Dành cho ABD |  | thực tế
+ Phân tích yêu cầu, chuyển đầy đủ thông tin chính xác cho đội ngũ nước ngoài
về các yêu cầu hệ thống kinh doanh của khách hàng.
+ Xem xét và kiểm tra sản phẩm trước khi giao cho khách hàng. |  |  |  | Kick off
- Team Leader (TL) |  |  |  | Là file chứa đầy đủ thông tin về project (equirement, scope, deliverables, objectives, organizaton, …),
+ Phân tích yêu cầu, thiết kế, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, làm rõ yêu cầu |  |  |  | số lượng thành viên tham gia dự án, số bill(MM) cho từng member
về Q&A, phân công nhiệm vụ, theo dõi và báo cáo, đào tạo và giám sát |  |  |  |  | Excel | Powerpoint
thành viên trong nhóm.
- Programmer (PG)
+ Phân tích yêu cầu, viết code, seft-review, fix bug, tạo UTC, tiến hành UT,
báo cáo và liên lạc với TL
- Tester |  |  |  | WBS (Work Breakdown Structure)
+ Phân tích yêu cầu, chuẩn bị test plan, test case, |  |  |  | File tổng hợp tất cả các task của dự án.
viết test case và chuẩn bị data test. |  |  |  | Là tài liệu dùng để phân rã các công đoạn các quá trình của công việc (dự định và thực tế), nhìn vào đây để xác định task
+ Thực thi test. |  |  |  | bắt đầu, kết thúc khi nào? Ai làm? Trình trạng ra sao?
- Comtor | (Chủ yếu về mảng tiếng Nhật )
+ Dịch tài liệu
+ Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng.

## Process Overview.ODD
QUY TRÌNH CHUNG CỦA DỰ ÁN
PL cÓ quyền và trách nhiêm cao nhất trong dự án.
Các bước trong giai đoạn Running.
Basic Design: tài liệu thiết kế, dựa vào yêu cầu khách hàng.
Detail Design: tài liệu thiết kế chi tiết, mô tả chi tiết cách xử lý từng chức năng.
Code
Test:
Unit Test/Kiểm thử từng đơn vị: kiểm thử các đơn vị nhỏ nhất trong mã nguồn (nên mới gọi là Unit)
UTC (Unit Test Case) -> Tạo ngữ cảnh kiểm thử.
UTE (Unit Test Execute) -> thực hiện chạy code trên đặc tả của UTC.
Intergration test(IT)/Kiểm thử kết hợp: Là hoạt động kiểm thử việc truyền dữ liệu giữa các module riêng lẻ được tích hợp logic lại với nhau
Tương tự như UT, thì IT cũng chia làm 2 phần chính là ITC + ITE
Đối vơi ABD thì care thêm giai đoạn trước khi có dự án và sau khi release dự án
1. Open
2. Running
3. Closed
Pic: Sale, MNG, PL, QA
(Internal estimation )
- Sales thực hiện bàn bạc ký kết hợp đồng với khách hàng.
- MNG phân công PL, các thành viên trong team. - PL làm tài liệu Kick off : làm rõ quy trình, phạm vi, sản phẩm bàn giao (deliverables), mục tiêu (Objectives), tổ chức dự án( Organizaton),Rủi ro (Risk), liên lạc (Communication) and báo cáo (reporting), quy trình (Process).
- Kick-off Khách hàng : PL trình bày rõ với khách hàng về những thông tin trong tài liệu Kick off.
- PL nhập thông tin dự án. QA chuẩn bị môi trường dự án : SVN, Chatwork, RM, Mailing list - PL làm shedule, WBS, plan internal về target, define chất lượng, qui trình thực hiện , biễu mẫu sử dung trong dự án. => output là Thông tin Kintone, file kick off , Schedule, WBS
- Kick off Team : PL giới thiệu dự án, các qui định .... với Toàn team * Các thủ tục open dự án hoàn tất trong vòng 1 tuần kể từ ngày start dự án.
* MNG, QA review
* Đối với dự án xây dựng riêng qui trình thực hiện thì thống nhất với bộ phận QA. QA sẽ tracking theo qui trình riêng của dự án
Pic: PL & Team dự án Các qui trình thực hiện trong từng giai đoạn được định nghĩa trong Project plan và được duyệt trong quá trình làm dự án. Nếu có thay đổi phải update và inform các bên liên quan.
Qúa trình thực hiện cần đảm bảo : - Chất lượng :
+ Phân tích và cải thiện => cần data log bug/ phân loại khi phát sinh => out put là Report bug.
+ Phải đảm bảo có đầy đủ các giai đoạn review, test . ( măc dù scope khách hàng không có, nhưng nội bộ cần có trong kế hoạch thực hiện )
+ Test case nên trước Coding, nhằm hạn chế lỗi lớn về nghiệp vụ, pening nhiều q&a ở giai đoạn code, ảnh hưởng tiến độ các giai đoạn khác
+ Đảm bảo có khâu checklist release trước khi release sản phẩm cho khách hàng
- Tiến độ :
+ PG cập nhật đầy đủ tiến độ trên Redmine và báo cáo hàng ngày trên group
+ PL báo cáo hàng tuần với khách hàng bằng WBS.
+ Control khách hàng theo đúng schedule đã thống nhất .
- Chi phí :
+ Kiểm soát effort thực tế (logtime) so với ước lượng
+ Tracking change/new request phát sinh ảnh hưởng đến scope, schedule để deal thêm với khách hàng
- Vấn đề, rủi ro :
+ Nên có file theo dõi tình trạng xử lý các vấn đề. Làm lịch sử rút ra bài học kinh nghiêm cho dự án khác.
+ Ngoài ra chia sẽ ngay khi có vấn đề xảy ra vơi MNG, QA , các bên liên quan để xử lí kịp thời. ( email, group , trao đổi trực tiếp )
- Giao tiếp :
+ Cần tạo ML khách hàng
+ Follow theo qui trình, org đã xác nhận từ đầu dự án.
+ PL là người làm việc chính với khách hàng
+ Với khách hàng luôn luôn có evidence qua email cho Khách hàng, sale, MNG
+ Q&A cần có file quản lý, không nên chỉ trao đổi trực tiếp
+ Sau các cuộc buổi thảo luận, họp hội cần memo xác nhận lại nội dung hiểu đúng hay chư
- Phạm vi ( yêu cầu, thực hiện, release, môi trường ... )
- Quản lý data :
+ Lưu trữ SVN : lưu trữ tất cả những gì liên quan của dự án đầy đủ và đúng folder để thuận tiện cho việc refer
+ Lưu trữ RM : data đầy đủ ( task, bug, logtime , tiến độ ). Update khi schedule thay đổi.
+ Count KLOC để đánh giá năng suất, mật độ test, mật độ bug => có thể xem xét thay thế bằng đơn vị MM
- Report :
+ Khách hàng : thống nhất trong Kick off ban đầu về time, nội dung, template
+ Nội bộ : 1lần/1tuần vào 3h thứ 6 trên Kintone,
+ Timesheet ( chỉ đối với dự án labo của ODD )
Chú ý
- Email sử dụng trong dự án
+ Cần theo subject [Tên dự án] Nội dung ngắn gọn,
+ Khi gửi luôn CC cho TL, QA, MNG dự án
+ Nên to đến đúng người để nắm bắt thông tin cũng như việc xử lý nhanh hơn
- Request liên quan đến Maillist, SVN, Chatwork, Route WF thì trên Kintone đến MD thực hiện
- Request liên quan đến Redmine, Qui trình, Template thì liên hê QA dự án.
Pic: MNG, PL, QA
PL fill Closing report & Đánh giá team (có inform kết quả đánh giá với team) PL họp closing với toàn team/khách hàng để nhìn nhận lại kết quả , rút bài học kinh nghiệm QA baseline data đóng dự án => SVN lưu trữ data quan trọng.Đóng SVN, RM dự án.
* Các thủ tục closed dự án hoàn tất trong vòng 1 tuần kể từ ngày kết thúc dự án.
* MNG, QA review
* Đối với dự án hợp đồng develop, giai đoạn support UAT thường là 2 tuần sau khi release
Một số thì thực hiện song song trong quá trình hoặc trước khi release
Giám sát, hỗ trợ (MNG, QA)
Thủ tục (Procedures): report, request, inform, communication trong dự án Hướng dẫn công việc (Activity Guidelines): Guideline code, test, q&a, log time, log bug…
Biểu mẫu (Forms/templates): Coding, test, plan….
Danh sách kiểm định (Checklists): Coding,Test….
Công cụ hỗ trợ (Tools): Redmine, Office….
-----------------
QA theo dõi tiến trình dự án, hỗ trợ về quy trình, biểu mẫu, báo cáo vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng.

## Process Overview.ABD
Quy trình phát triển phần mềm
Các Activities chính của quy trình phát triển dự án tại ABD
STT | Giai đoạn | Pre-Condition | Activities | PIC | Document | Expected | Ghi chú
1. Pre-Sales
1 | Pre-sales |  | Sales đi kiếm khách hàng | Sales |  | Tìm được khách hàng tiềm năng
2 |  |  | Sales đi demo cho khách hàng | Sales, BA/PL |  | Khách hàng đồng ý thực hiện dự án
3 |  | Khách hàng đồng ý thực hiện dự án | Thực hiện NDA, gửi khách hàng | Sales | NDA | Khách hàng ký NDA
4 |  |  | Lấy yêu cầu của khách hàng | PL, BA | Hearing Sheet, Meeting Minute | Nắm được nghiệp vụ của khách hàng, ghi lại thành tài liệu
5 |  |  | Thực hiện quotation gửi khách hàng | Sales | Quotation | Khách hàng ký quotation
2. Open
6 | Lập kế hoạch | - Khách hàng ký quotation | Thực hiện contract với khách hàng | Sales | Contract | Khách hàng ký contract
7 |  | - Lấy yêu cầu từ khách hàng (Hearing sheet, Meeting Minute) | Thực hiện fit and gap | PL, BA | Fit and Gap Report | Khách hàng đồng ý fit and gap report
8 |  |  | Thực hiện estimation | PL | Estimation Report | Khách hàng đồng ý estimation
9 |  |  | Thực hiện Master Schedule | PL | Master Schedule | Khách hàng đồng ý Master Schedule
10 |  |  | Thực hiện WBS | PL | WBS | Khách hàng đồng ý WBS
11 |  |  | Thực hiện Resource Planning | PL | Resource Planning | Hoàn thành Resource Planning
12 |  |  | Thực hiện Project Start-up Checklist | PL |  | Hoàn thành Project Start-up Checklist | tạo mail list, redmine, SVN, group chat,..
13 |  |  | Thực hiện Basic Design, Detail Design | BA,SD | Basic Design, Detail Design | Khách hàng đồng ý Basic Design, Detail Design
3. Running
14 | Phát triển | - Khách hàng ký NDA, contract | Kick-off Meeting (internal, external) | PL |  | Hệ thống hoàn chỉnh có thể sử dụng được (gồm chương trình, document, finger machine,...)
15 |  | - Khách hàng đồng ý các tài liệu: | Thực hiện coding | SD
16 |  | Fit and Gap Report, | Viết UT | SD, BA, ST
17 |  | Estimation Report, | Viết IT | SD, BA, ST
18 |  | Master Schedule, WBS | Thực hiện UT | SD, ST
19 |  | Basic Design, Detail Design. | Thực hiện IT | SD, BA, ST
4. Closing
20 | UAT | Hệ thống hoàn chỉnh có thể sử dụng được (gồm chương trình, docoument, finger machine,...) | Release cho khách hàng | PL |  | Hệ thống hoạt động được trên máy của khách hàng | Nếu có change request thì thực hiện trong bước này
21 |  |  | Training cho khách hàng | BA, SD | User Manual | Khách hàng sử dụng được hệ thống
22 |  |  | Test + fix bug + hỗ trợ khách hàng | BA, SD |  | Hệ thống hoàn chỉnh với người dùng
23 | Go-live | Khách hàng đồng ý go-live | Test + fix bug + hỗ trợ khách hàng | BA, SD |  | Hệ thống hoạt động ổn định | Nếu có change request thì thực hiện trong bước này
24 |  | Khách hàng đồng ý đóng dự án | Gửi Completion Report cho khách hàng | PL | Completion Report | Khách hàng ký Completion Report và trả tiền đầy đủ
25 | Bảo trì | Khách hàng ký Completion Report và trả tiền đầy đủ | Bảo hành miễn phí 6 tháng cho khách hàng | SD |  | Bảo trì hệ thống hoạt động ổn định | chỉ fix bug
26 |  | Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo trì | Thực hiện hợp đồng bảo trì, gửi cho khách hàng | Sales | Manternance Contract | Khách hàng ký hợp đồng bảo trì
27 |  | Khách hàng đã ký hợp đồng bảo trì | Bảo trì theo hợp đồng cho khách hàng | Maintenance Team |  | Bảo trì hệ thống hoạt động ổn định | fix bug + change request + hướng dẫn sử dụng

## Sheet1 (hidden)
- Một dự án có 3 giai đoạn. | Hạn chế dịch ra tiếng việt: Open, Running, Closed |  | Output của các giai đoạn
- Khởi tạo |  | Open | Estimation/Quatation, Tài liệu kickoff, Shedule, WBS
- PTeam/MNG assign resource PL, Team - PL làm tài liệu Kick off : clear về requirement, scope, deliverables, |  |  | Nhập thông tin dự án đầy đủ
Objectives, Organizaton, Risk, Communication and reporting, Process |  |  | Có SVN, RM, Chatwork, ML, Route đăng kí trên IHRM
- Kick off Khách hàng : PL trình bày rõ với khách hàng về những thông tin trong tài liệu Kick off
- PL nhâp thông tin open dự án. QA setup môi trường dự án : SVN, Chatwork, RM, Mail list dự án - PL làm shedule, |  | Running | Output của giai đoạn Running gồm: Source dự án, Tracker, Document, Report,… lưu ở RM hoặc SVN
WBS, plan internal về target, define chất lượng, qui trình thực hiện , biễu mẫu sử dung trong dự án. => output là
Thông tin Kintone, file kick off , Schedule, WBS |  | Closed | File bug nghiệm thu của khách hàng
- Kick off Team : PL giới thiệu dự án, các qui định .... với Toàn team * Các thủ tục open dự án hoàn tất trong vòng
1 tuần kể từ ngày start dự án. Thực hiện trước khi open là tốt nhất.
* MNG, QA review
* Đối với dự án xây dựng riêng qui trình thực hiện thì thống nhất với bộ phận QA.
QA sẽ tracking theo qui trình riêng của dự án
- Thực hiện
- Chất lượng :
+ Phân tích và cải thiện => cần data log bug/ phân loại khi phát sinh => out put là Report bug.
+ Phải đảm bảo có đầy đủ các giai đoạn review, test . ( măc dù scope khách hàng không có, nhưng
nội bộ cần có trong kế hoạch thực hiện )
+ Test case nên trước Coding, nhằm hạn chế lỗi lớn về nghiệp vụ, pening nhiều q&a ở giai đoạn code,
ảnh hưởng tiến độ các giai đoạn khác
+ Đảm bảo có khâu checklist release trước khi release sản phẩm cho khách hàng
- Tiến độ :
+ PG cập nhật đầy đủ tiến độ trên Redmine và báo cáo hàng ngày trên group
+ PL báo cáo hàng tuần với khách hàng bằng WBS.
+ Control khách hàng theo đúng schedule đã thống nhất .
- Chi phí :
+ Kiểm soát effort thực tế (logtime) so với ước lượng
+ Tracking change/new request phát sinh ảnh hưởng đến scope, schedule để deal thêm với khách hàng
- Vấn đề, rủi ro :
+ Nên có file theo dõi tình trạng xử lý các vấn đề. Làm lịch sử rút ra bài học kinh nghiêm cho dự án khác.
+ Ngoài ra chia sẽ ngay khi có vấn đề xảy ra vơi MNG, QA , các bên liên quan để xử lí kịp thời.
( email, group , trao đổi trực tiếp )
- Giao tiếp :
+ Cần tạo ML khách hàng
+ Follow theo qui trình, org đã xác nhận từ đầu dự án.
+ PL là người làm việc chính với khách hàng
+ Với khách hàng luôn luôn có evidence qua email cho Khách hàng, sale, MNG
+ Q&A cần có file quản lý, không nên chỉ trao đổi trực tiếp
+ Sau các cuộc buổi thảo luận, họp hội cần memo xác nhận lại nội dung hiểu đúng hay chư
- Phạm vi ( yêu cầu, thực hiện, release, môi trường ... )
- Quản lý data :
+ Lưu trữ SVN : lưu trữ tất cả những gì liên quan của dự án đầy đủ và đúng folder để thuận tiện cho việc refer
+ Lưu trữ RM : data đầy đủ ( task, bug, logtime , tiến độ ). Update khi schedule thay đổi.
+ Count KLOC để đánh giá năng suất, mật độ test, mật độ bug => có thể xem xét thay thế bằng đơn vị MM
- Kết thúc:
+ Khách hàng : thống nhất trong Kick off ban đầu về time, nội dung, template
+ Nội bộ : 1lần/1tuần vào 3h thứ 6 trên Kintone,
+ Timesheet ( chỉ đối với dự án labo của ODD )

## Estimation Solution (hidden)
1. Phát sinh nhưng không trả tiền
+ Nếu như yêu cầu của khách hàng không nằm trong thỏa thuận, nhưng sẽ làm tăng chất lượng, và chi phí nằm trong mức chấp nhận được thì chấp nhận được.
+ Nếu yêu cầu phát sinh tạo ra chi phí quá cao, thậm chí gây thua lỗ cần đánh giá lại sự thua lỗ đó như thế nào
++ Chấp nhận “chiều khách hàng” dù thua lỗ, đánh đổi để đánh bóng hồ sơ công ty, để thêm danh mục các dự án đã từng làm, đồng thời có thể xây dựng được một mối quan hệ dài lâu với khách hang
++ Nhưng nếu như thua lỗ lại không đem lại lợi ích gì về dài hạn thì có thể từ chối
2. Xử lý công việc trong thời gian quá ngắn
+ Thời gian quá ngắn để hoàn thành 1 dự án --> quản lý phải cứng về việc nhận hoàn thành trong thời hạn ngắn nên từ chối vì chất lượng sản phẩm không đạt được